D ů v o d o v á     z p r á v a

Usnesením RHMP č. 1530 ze dne 16.10.2007 bylo odsouhlaseno převedení vybraných činností příspěvkové organizace IROP,inženýrská a realitní organizace Praha ke dni 1.11.2007 na zřizovatele vč.práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců,kteří tyto činnosti vykonávají. Jednalo se o následující činnosti:

- týkající se  obstarávání podkladů k majetkoprávnímu vypořádání pro hl.m.Prahu

- identifikace pozemků uvedených na listě vlastnictví  organizací Výstavba sídlišť a Výstavba inženýrských staveb

- plnění úlohy povinné osoby

- dohledávání skrytého majetku,vzniklého v důsledku postupné digitalizace katastru nemovitostí vč. Realizace úplné a přehledné evidence majetku s vyznačením jeho právního vztahu

Zároveň RHMP schválila „Harmonogram prací spojených se zrušením příspěvkové organizace IROP k 31.12. 2007“ , který obsahoval 35 úkolů z oblasti pracovněprávní, majetku, rozpočtu a účetnictví,finanční kontroly,daní a archivace dokladů.

K zajištění úkolů  plynoucích z uvedeného Harmonogramu  byla ustavena pracovní skupina v čele se zástupcem  OMI MHMP. Jejími členy byli zástupci  ze 7  odborů MHMP,  věcně příslušných řešit konkrétní úkoly. Pracovní skupina se sešla  v plném obsazení u  příspěvkové organizace IROP  V Jámě 12  celkem  3 x  a to v říjnu 2007, 8.11.2007 a 28.11.2007 . Kromě toho byly řešeny  úkoly operativně mezi  vedoucí pracovní skupiny, ředitelem IROP a zástupcem přísl odboru MHMP v pracovní skupině. Všechny úkoly stanovené Harmonogramem byly splněny.

Usnesením ZHMP č. 10/8 ze dne  25.10.2007  bylo schváleno zrušení příspěvkové organizace IROP ,inženýrská a realitní organizace Praha,se sídlem  V Jámě 639/12,Praha 1 Nové Město ke dni  31.12.2007 s tím,že veškerá práva a závazky přechází na hl.m.Prahu jakožto zřizovatele.

Odborem rozpočtu MHMP bylo zpracováno finanční vypořádání hlavní i doplňkové činnosti IROP za rok 2007,které tvoří přílohu k usnesení RHMP . Finanční vypořádání bylo předloženo ke kontrole  odboru účetnictví MHMP .Odbor účetnictví ve svém stanovisku konstatoval  , že byla provedena prověrka formální a věcné správnosti účetní závěrky za rok 2007  a věcná správnost a dodržení předepsaných vazeb mezi  předloženými výkazy.Na závěr konstatoval,že  při kontrole nebyly zjištěny žádné rozdíly a že nemá námitek ke schválení  roční účetní závěrky za r.2007. Finanční vypořádání IROP je předkládáno jako příloha č.1 k návrhu usnesení RHMP a ZHMP.

Z á v ě r :

- Radě hlavního města Prahy se předkládá k odsouhlasení a Zastupitelstvu hl.m.Prahy ke schválení  finanční vypořádání příspěvkové organizace IROP za rok 2007  v rozsahu přílohy č.1 k návrhu usnesení